## Sheet1
Zeit
Tätigkeiten | 10.09. | notes | 17.09. | notes | 24.09. | notes | 01.10. | 10.10. | notes | 17.10. | 24.10. | notes | 31.10. | Bedingungen | 02.11.
Anmerkungen | [7 empty] | Abgabe Prototyp | benötigt wird |  | Abgabe Beta |  | letzter Arbeitstermin | Voraussetzungen siehe Projektauftrag! | Tunier
Modellierung |  |  |  | abschließen
GUI - Nora | [8 empty] | weitesgehend ok
Spielbrett | [8 empty] | funktionstüchtig
Abfragen | [11 empty] | funktionstüchtig
Datenmodell - Henny | [11 empty] | mit Logik verknüpft, funktionstüchtig
Logik - Johannes | [8 empty] | einige Beispielzüge
Kommunikation - Björn | [11 empty] | funktionstüchtig, für mind. 5 Spielzüge, ohne Erkennung sieg /Spalte voll
Spielablauf - Sascha | [5 empty] | außerdem: Sascha hält kurzen Vortrag zu Threads |  |  | einige Beispielzüge
Dokumentation - Alex | [8 empty] | bis zum Entwicklungsstadium |  |  | bis zum Entwicklungsstadium
bearbeiten
ausschließlich testen und verbessern